## Gant Chart
Jazz IMU |  |  |  | Duration | %Complete | Days Complete | Days Remaining | 2017-01-29 | 2017-02-05 | 2017-02-12 | 2017-02-19 | 2017-02-26 | 2017-03-05 | 2017-03-12 | 2017-03-19 | 2017-03-26 | 2017-04-02 | 2017-04-09 | 2017-04-16 | 2017-04-23 | TBD
Req. | Task | Start | End
| Environmental Simulation Dev. | 2017-01-29 | 2017-02-12 | 14 | 0 | 3 | 11 | bar: 2017-01-29 to 2017-02-05
3a,4a,5a | Requirement 3/4 Trade Study | 2017-02-12 | 2017-02-19 | 7 | 0 | -11 | 18 | bar: 2017-02-12
1a,8a | Purchase Test Hardware | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 0 | 0 | -18 | 18 | bar: 2017-02-19
| Hardware Interface Development | 2017-02-26 | 2017-03-19 | 21 | 0 | -25 | 46 | bar: 2017-02-26 to 2017-03-12
1b, 2a, 2b,3b,4b | INS algorithm development | 2017-02-19 | 2017-03-19 | 28 | 0 | -18 | 46 | bar: 2017-02-19 to 2017-03-12
| INS/Hardware Integration | 2017-03-26 | 2017-04-02 | 7 | 0 | -53 | 60 | bar: 2017-03-19 to 2017-03-26
5b, 6a, 7a | Basic IMU Testing | 2017-04-02 | 2017-04-09 | 7 | 0 | -60 | 67 | bar: 2017-04-02
| Verficiation Vehicle Dev. | 2017-04-02 | 2017-04-09 | 7 | 0 | -60 | 67 | bar: 2017-04-02
| Verficiation Vehicle Build | 2017-04-09 | 2017-04-23 | 14 | 0 | -67 | 81 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-16
| Verification Vehicle Testing | TBD | TBD
2c,3c,4c | Complete Operations Test | TBD | TBD
Formulas:
Days Complete = TODAY()-[Start]
Days Remaining = [End]-TODAY()